У Т В Е Р Ж Д А Ю: Заведующая МКДОУ «Агвалинский детский сад №2» _________________ ГАСАНОВА Х.Г. «___»_______________ 2018 г.

ПЛАН

Приоритетного проекта по МКДОУ «Агвалинский детский сад №2»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение состава рабочей группы МКДОУ «Агвалинский детский сад №2» по реализации проекта «Создание Экспериментария в детском саду». | 24.05.2018 г. | Приказ по МКДОУ «Агвалинский детский сад №2» № ___ от | Гасанова Хадижат Газимагомедовна |
| 2 | Утверждение графика и темы заседаний рабочей группы. | 24.05.2018 г | Приказ по МКДОУ «Агвалинский детский сад №2» № ___ от | Гасанова Хадижат Газимагомедовна |
| 3 | Создание раздела на сайте организации по реализации проекта | 25.05.2018 г | Раздел сайта «Экспериментария» | Сиражудинова Патимат Ибрагимовна |
| 4 | Создание видеоролика помещений, которые будут оснащены комплексами | 25.05.2018 г | Видеоролик | Сиражудинова Патимат Ибрагимовна |
| 5 | Формирование мероприятий копилки детского сада по технологии В.Воскобовича. | Июнь | Методическая копилка | Магомедова Рима Хабибовна |
| 6 | Изучение нормативной базы. | Июнь | ФЗ от 29.12.2012 №237-ФЗ «Об образовании в РФ» и другие нормативно правовые акты. | Магомедова Рима Хабибовна |
| 7 | Перспективный план работы | Июнь | План работы | Магомедова Рима Хабибовна |
| 8 | Проведение родительского собрания с целью получения письменного согласия участия детей в реализации проекта. | до конца мая 2018 года | Протокол | Воспитатели |
| 9 | Участие в обучающем практикуме для педагогов с игровой технологией В.Воскобовича. | по необходимости | Консультация | Саидгасанова Расима Саидахмедовна |
| 10 | Обеспечение условий для систематического повышения мастерства педагогов. | Систематически | Интернет ресурс | Сиражудинова Патимат Ибрагимовна |
| 11 | Открытие уроки на уровне детского сада. | По плану | План конспект | Воспитатели |
| 12 | Активное участие родителей, воспитателей и детей в открытых мероприятиях ДОУ, конкурсах. | До необходимости | Фото отчёт | Воспитатели |
| 13 | Практическая игра для педагогов, с привлечение детей. | Ежемесячно до отчётного месяца | План конспект | Воспитатели |
| 14 | Предоставление отчёта о деятельности пилотной площадки в МОН РД. | Ежемесячно | Отчёт | Магомедова Рима Хабибовна |
| 15 | Участие педагогов в мастер-классах по применению технологии В. Воскобовича. | По необходимости | Конкурсы | Джафарова Патимат Джабраиловна |
| 16 | Проведение первичного мониторинга уровня интеллектуального развития. | До конца мая месяца 2018 года | Мониторинг | Магомедова Рима Хабибовна |
| 17 | Оснащение игровой среды групп методическими комплексами В. Воскобовича. | До 1августа 2018 года | - | - |
| 18 | Создание условий для коллективных и индивидуальных игр. | До 1августа 2018 года | Центр «игровое пространство» | Гасанова Хадижат Газимагомедовна |
| 19 | Разработка авторских игровых занятий на основе дидактического материала В. Воскобовича. | До 1августа 2018 года | План конспект | Воспитатели |
| 20 | Презентация для родителей | До 20 августа 2018 г. | Слайд | Гаджимагомедова Мадина Саидахмедовна |
| 21 | Конкурс на уровне детского сада среди воспитателей. | Октябрь 2018 г. | План конспект | Воспитатели |
| 22 | Презентация проекта для детских садов, не участвующих в проекте. | Ноябрь 2018 г. | Семинар - практикум | Гасанова Хадижат Газимагомедовна |
| 23 | Участие в конкурсе на авторское игровое занятие на основе дидактического материала В.Воскобовича. | Ноябрь 2018 г. | План конспект | Воспитатели |
| 24 | Публикация на сайте организации. | Постоянно | Информационный бюллетень | Сиражудинова Патимат Ибрагимовна |
| 25 | Проведение срезов уровня интеллектуального развития. | Раз квартал | Анализ | Магомедова Рима Хабтбовна |
| 26 | Создание видеоролика помещений, которые оснащены комплексами. | До начало учебного года 2018-2019 | Видеоролик | Сиражудинова Патимат Ибрагимовна |
| 27 | Создание видеоролика с отзывами родителей, педагогов. | До начало учебного года 2018-2019 | Видеоролик | Сиражудинова Патимат Ибрагимовна |