|  |
| --- |
| **У Т В Е Р Ж Д А Ю:****Заведующая МКДОУ «Агвалинский детский сад №2»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ГАСАНОВА Х.Г.****«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**  |

**ПЛАН**

**Приоритетного проекта по МКДОУ «Агвалинский детский сад №2»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Вид документа и (или) результат** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | Утверждение состава рабочей группы МКДОУ «Агвалинский детский сад №2» по реализации проекта «Создание Экспериментария в детском саду». | 24.05.2018 г. | Приказ по МКДОУ «Агвалинский детский сад №2» № \_\_\_ от  | **Гасанова Хадижат Газимагомедовна** |
| **2** | Утверждение графика и темы заседаний рабочей группы. | 24.05.2018 г | Приказ по МКДОУ «Агвалинский детский сад №2» № \_\_\_ от | **Гасанова Хадижат Газимагомедовна** |
| **3** | Создание раздела на сайте организации по реализации проекта | 25.05.2018 г | Раздел сайта «Экспериментария» | **Сиражудинова Патимат Ибрагимовна** |
| **4** | Создание видеоролика помещений, которые будут оснащены комплексами | 25.05.2018 г | Видеоролик | **Сиражудинова Патимат Ибрагимовна** |
| **5** | Формирование мероприятий копилки детского сада по технологии В.Воскобовича. | Июнь | Методическая копилка | **Магомедова Рима Хабибовна** |
| **6** | Изучение нормативной базы. | Июнь | ФЗ от 29.12.2012 №237-ФЗ «Об образовании в РФ» и другие нормативно правовые акты. | **Магомедова Рима Хабибовна** |
| **7** | Перспективный план работы | Июнь | План работы | **Магомедова Рима Хабибовна** |
| **8** | Проведение родительского собрания с целью получения письменного согласия участия детей в реализации проекта. | до конца мая 2018 года | Протокол | **Воспитатели** |
| **9** | Участие в обучающем практикуме для педагогов с игровой технологией В.Воскобовича. | по необходимости | Консультация | **Саидгасанова Расима Саидахмедовна** |
| **10** | Обеспечение условий для систематического повышения мастерства педагогов. | Систематически | Интернет ресурс | **Сиражудинова Патимат Ибрагимовна** |
| **11** | Открытие уроки на уровне детского сада. | По плану | План конспект | **Воспитатели** |
| **12** | Активное участие родителей, воспитателей и детей в открытых мероприятиях ДОУ, конкурсах. | До необходимости | Фото отчёт | **Воспитатели** |
| **13** | Практическая игра для педагогов, с привлечение детей. | Ежемесячно до отчётного месяца  | План конспект | **Воспитатели** |
| **14** | Предоставление отчёта о деятельности пилотной площадки в МОН РД. | Ежемесячно | Отчёт | **Магомедова Рима Хабибовна** |
| **15** | Участие педагогов в мастер-классах по применению технологии В. Воскобовича. | По необходимости | Конкурсы | **Джафарова Патимат Джабраиловна** |
| **16** | Проведение первичного мониторинга уровня интеллектуального развития. | До конца мая месяца 2018 года | Мониторинг | **Магомедова Рима Хабибовна** |
| **17** | Оснащение игровой среды групп методическими комплексами В. Воскобовича. | До 1августа 2018 года | - | **-** |
| **18** | Создание условий для коллективных и индивидуальных игр. | До 1августа 2018 года | Центр «игровое пространство» | **Гасанова Хадижат Газимагомедовна** |
| **19** | Разработка авторских игровых занятий на основе дидактического материала В. Воскобовича. | До 1августа 2018 года | План конспект | **Воспитатели** |
| **20** | Презентация для родителей | До 20 августа 2018 г. | Слайд | **Гаджимагомедова Мадина Саидахмедовна** |
| **21** | Конкурс на уровне детского сада среди воспитателей. | Октябрь 2018 г. | План конспект  | **Воспитатели** |
| **22** | Презентация проекта для детских садов, не участвующих в проекте. | Ноябрь 2018 г. | Семинар - практикум | **Гасанова Хадижат Газимагомедовна** |
| **23** | Участие в конкурсе на авторское игровое занятие на основе дидактического материала В.Воскобовича. | Ноябрь 2018 г. | План конспект | **Воспитатели** |
| **24** | Публикация на сайте организации. | Постоянно | Информационный бюллетень | **Сиражудинова Патимат Ибрагимовна** |
| **25** | Проведение срезов уровня интеллектуального развития. | Раз квартал | Анализ | **Магомедова Рима Хабтбовна** |
| **26** | Создание видеоролика помещений, которые оснащены комплексами. | До начало учебного года 2018-2019 | Видеоролик | **Сиражудинова Патимат Ибрагимовна** |
| **27** | Создание видеоролика с отзывами родителей, педагогов. | До начало учебного года 2018-2019 | Видеоролик | **Сиражудинова Патимат Ибрагимовна** |